## план на 2014г
план работ на 2014 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "МПЖХ 3 "
№ п/п | Адрес объекта |  |  | Виды работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана | Примечание
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1-я Деревенская | Улица | 2 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4
2 | С.Халтурина | Улица | 1 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт крыльца | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
3 | С.Халтурина | Улица | 11 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
4 | Межсоюзный | переулок | 16 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
5 | Межсоюзный | переулок | 23 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
6 | Межсоюзный | переулок | 25 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
7 | Солнечная | Улица | 14 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4
|  |  |  | ремонт системы ХВС | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
8 | Тихая | Улица | 14 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт межпанельных (температурных) швов | [12 empty] | выполнено |  |  | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
9 | Тихая | Улица | 15 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
|  |  |  | ремонт межпанельных (температурных) швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
10 | Балахнина | Улица | 24 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
11 | Спортивная | Улица | 24 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы ГВС | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
|  |  |  | ремонт системы ХВС | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
12 | Спортивная | Улица | 26 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
13 | п/о | 14 | 123 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт оголовков дымоходов (вентканалов) | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 9
14 | п/о | 14 | 124 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
15 | п/о | 14 | 144 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
16 | п/о | 14 | 147 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
17 | п/о | 14 | 180 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
18 | п/о | 14 | 187 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
19 | п/о | 14 | 200 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 10
20 | п/о | 14 | 217 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
21 | п/о | 14 | 245 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
22 | п/о | 14 | 252 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | Ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 9
23 | п/о | 14 | 260 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт крыльца | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 10
|  |  |  | ремонт стены входа в подъезд №1 | [12 empty] | выполнено |  | оказ от выполения работ,решение собрания собственников помещений от 30.01.2014г | bar: Месяц выполнения работ 10
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
24 | п/о | 14 | 267 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
25 | п/о | 14 | 312 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 12
26 | п/о | 14 | 316 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
|  |  |  | ремонт межпанельных швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
27 | п/о | 14 | 330 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
|  |  |  | ремонт межпанельных швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
28 | п/о | 14 | 333 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
29 | 1й Спортивный | переулок | 1 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
|  |  |  | ремонт полов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 11
30 | П.Н.-Неман | Улица | 89 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
31 | П.Н.-Неман | Улица | 91 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт цоколя | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
32 | П.Н.-Неман | Улица | 87 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
33 | Балахнина | Улица | 46 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
34 | Люлина | Улица | 33 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
35 | П.Н.-Неман | Улица | 93 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
36 | п/о | 14 | 176 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8