## Sheet1
план работ на 2016 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "МПЖХ №3 "

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-я Деревенская	Улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта				х					выполнено
				ремонт отмостки					х
2	С.Халтурина	Улица	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х					выполнено
				ремонт крылец					х
3	С.Халтурина	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт отмостки					х
4	Межсоюзный	переулок	16	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт фасада (штукатурка)			х	х	х					в работе		в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт" спецсчета открытым с 01.01.2015г в ОАО "Сбербанк России"
				ремонт отмостки					х
5	Межсоюзный	переулок	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт цоколя					х
				ремонт козырьков					х
6	Межсоюзный	переулок	25	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х					выполнено
				замена труб дымоходов (вентканалов)					х
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков			х					выполнено
7	Солнечная	Улица	14	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт цоколя					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
8	Тихая	Улица	14	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт козырьков					х
9	Тихая	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
10	Балахнина	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)			х					выполнено
				ремнт входа в подвал					х
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
11	Спортивная	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт крылец					х
				ремонт входа в подвал					х
				ремонт отмостки					х
12	Спортивная	Улица	26	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт кровли входа в подвал					х
13	п/о	14	123	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков					х
14	п/о	14	124	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт стены в ТП		х					выполнено
				ремонт цоколя					х
15	п/о	14	144	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт внутренней системы канализации					х
16	п/о	14	147	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х
17	п/о	14	180	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
18	п/о	14	187	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)			х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				замена труб дымоходов (вентканалов)					х
19	п/о	14	200	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х
				ремонт полов					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
20	п/о	14	217	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х					выполнено
				замена труб дымоходов (вентканалов)					х
21	п/о	14	245	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков					х
22	п/о	14	252	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х					выполнено
23	п/о	14	260	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х					сметная документация на согласовании собственников МКД
				устройство ограждения газонов					х
24	п/о	14	267	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков					х
25	п/о	14	312	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт внутренней системы отопления					х
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
26	п/о	14	316	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
27	п/о	14	330	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)			х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
28	п/о	14	333	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка энергосберегающих светильников			х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
29	1й Спортивный	переулок	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
30	П.Н.-Неман	Улица	89	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт отмостки					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
31	П.Н.-Неман	Улица	91	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт козырьков					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
32	П.Н.-Неман	Улица	87	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
33	Балахнина	Улица	46	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
34	Люлина	Улица	33	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка энергосберегающих светильников			х					выполнено
				ремонт цоколя					х
35	П.Н.-Неман	Улица	93	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт кровли				х					выполнено
36	п/о	14	176	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х					выполнено
37	п/о	14	371	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-март-выполнено		3 раза в неделю
				устройство ограждения газонов					х
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт межпанельных швов				х					выполнено
				ремонт балконной плиты				х					выполнено
38	п/о	14	254	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт цоколя					х