## Sheet1
план работ на 2020 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "Флагман "

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-я Деревенская	Улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х					выполнено
2	С.Халтурина	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт фасада					х
				диагностика вдго					х
					х
3	С.Халтурина	Улица	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику

4	Межсоюзный	переулок	16	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт фасада					х
					в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт" спецсчета открытым с 01.01.2015г в ОАО "Сбербанк России"
5	Межсоюзный	переулок	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка окон пвх					х
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х
				диагностика вдго					х
6	Межсоюзный	переулок	25	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт приямков					х
				ремонт полов					х
7	Солнечная	Улица	14	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт цоколя					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт инженерных коммуникаций					х
				содержание ВДГО	по графику
8	Тихая	Улица	14	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт кровли					х
				диагностика вдго					х
9	Тихая	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				теплоизоляция труб сцо					х
				ремонт приямков					х
10	Балахнина	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка окон пвх					х
11	Спортивная	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка дверей пвх					х
12	Спортивная	Улица	26	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт крылец					х
13	п/о	14	123	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х
14	п/о	14	124	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)				х
15	п/о	14	144	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт внутренней системы канализации					х
16	п/о	14	147	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт козырьков					х
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х
17	п/о	14	180	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов в тамбурах					х
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х
18	п/о	14	187	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка энергосберегающих светильников					х
19	п/о	14	200	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт фасада					х
					ежедневно
20	п/о	14	217	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов в МОП					х
21	п/о	14	245	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов в МОП					х
22	п/о	14	252	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт межпанельных швов					х
				установка окон пвх					х
23	п/о	14	260	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				по согласованию с советом дома

24	п/о	14	267	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х

25	п/о	14	312	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт фасада					х
				установка окон пвх					х

26	п/о	14	316	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка окон пвх					х
27	п/о	14	330	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт пола в МОП					х

28	п/о	14	333	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт пола в МОП					х
				ремонт электроснабжения					х
29	1й Спортивный	переулок	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
				установка окон пвх					х
30	П.Н.-Неман	Улица	89	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков)					х
31	П.Н.-Неман	Улица	91	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт кровли					х
				ремонт слуховых окон в подвальном помещении					х					выполнено
				диагностика вдго					х
32	П.Н.-Неман	Улица	87	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
33	Балахнина	Улица	46	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				утепление чердачного помещения		х

34	Люлина	Улица	33	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				диагностика вдго					х
				ремонт кровли					х
				установка окон пвх					х
35	П.Н.-Неман	Улица	93	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				установка окон пвх					х
36	п/о	14	176	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
37	п/о	14	371	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-март-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт отмостки					х

38	п/о	14	254	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику