## Sheet1
план работ на 2021 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "Флагман "
№ п/п | Адрес объекта |  |  | Виды работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана | Примечание
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1-я Деревенская | Улица | 2 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
2 | С.Халтурина | Улица | 11 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 7
3 | С.Халтурина | Улица | 1 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт крылец | bar: Месяц выполнения работ 6
4 | Межсоюзный | переулок | 16 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт крылец | bar: Месяц выполнения работ 6
5 | Межсоюзный | переулок | 23 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 8
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 9
6 | Межсоюзный | переулок | 25 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
7 | Солнечная | Улица | 14 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
изготовление выписки из технического паспорта | bar: Месяц выполнения работ 2
ремонт цоколя | bar: Месяц выполнения работ 6
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт инженерных коммуникаций | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт полов в МОП | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 5
8 | Тихая | Улица | 14 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 5
9 | Тихая | Улица | 15 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 5
ремонт отмостки | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт электроснабжения | bar: Месяц выполнения работ 7
10 | Балахнина | Улица | 24 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 8
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 6
11 | Спортивная | Улица | 24 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
12 | Спортивная | Улица | 26 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт инженерных коммуникаций | bar: Месяц выполнения работ 8
13 | п/о | 14 | 123 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установака дверей пвх | bar: Месяц выполнения работ 8
14 | п/о | 14 | 124 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установака дверей пвх | bar: Месяц выполнения работ 8
Ремонт балконов | bar: Месяц выполнения работ 6
15 | п/о | 14 | 144 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт балконов | bar: Месяц выполнения работ 7
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 9
16 | п/о | 14 | 147 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт входа в подвал | bar: Месяц выполнения работ 7
17 | п/о | 14 | 180 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
18 | п/о | 14 | 187 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 8
19 | п/о | 14 | 200 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт входов в подъезд | bar: Месяц выполнения работ 8
20 | п/о | 14 | 217 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт входов в подъезд | bar: Месяц выполнения работ 8
21 | п/о | 14 | 245 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт инженерных коммуникаций | bar: Месяц выполнения работ 6
22 | п/о | 14 | 252 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установака дверей пвх | bar: Месяц выполнения работ 6
23 | п/о | 14 | 260 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание и обслуживание лифтов | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
24 | п/о | 14 | 267 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание и обслуживание лифтов | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 7
25 | п/о | 14 | 312 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание и обслуживание лифтов | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 7
26 | п/о | 14 | 316 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт инженерных коммуникаций | bar: Месяц выполнения работ 8
27 | п/о | 14 | 330 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт пола в МОП | bar: Месяц выполнения работ 6
28 | п/о | 14 | 333 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установка окон в подвальном помещении | bar: Месяц выполнения работ 7
29 | 1й Спортивный | переулок | 1 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт крылец | bar: Месяц выполнения работ 6
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
30 | П.Н.-Неман | Улица | 89 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
31 | П.Н.-Неман | Улица | 91 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
установка дверей пвх | bar: Месяц выполнения работ 8
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
32 | П.Н.-Неман | Улица | 87 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
установака окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт козырьков | bar: Месяц выполнения работ 6
33 | Балахнина | Улица | 46 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
34 | Люлина | Улица | 33 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт козырьков | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт межпанельных швов | bar: Месяц выполнения работ 8
35 | П.Н.-Неман | Улица | 93 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
установка окон пвх | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт отмостки | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт козырьков | bar: Месяц выполнения работ 8
36 | п/о | 14 | 176 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт цоколя | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
37 | п/о | 14 | 371 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание и обслуживание лифтов | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
Уборка лестничных клеток | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт межпанельных швов | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
38 | п/о | 14 | 254 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
содержание придомовой территории | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
вывоз мусора | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутрення отделка стен и потолков) | bar: Месяц выполнения работ 6